## 和仁步道(含遊憩區)
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 路線地質 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-10
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-11
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31

## 崇德步道(含崇德隧道北口)
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 路線地質 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-10
世曦 | 水文地質調查 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-30
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-11
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31

## 匯德步道
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 路線地質 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-24
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-11
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31

## 太魯閣臺地步道(含遊憩區)
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 路線地質 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-24
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31

## 得卡倫
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2025-03-18 | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 1 | 2025-03-18 | 2025-03-20
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-08
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31

## 布洛灣
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 2025-01-13
世曦 | 路線地質 | 1 | 2025-03-18 | 2025-03-20
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-10
世曦 | 水文地質調查 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-30
世曦 | 基本設計 | 1 | 2025-06-30 | 2025-10-30
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-15
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 0
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 0
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 0
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 0
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 0
北科 | InSAR | 1 | 2025-06-01 | 2025-06-15
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-20
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2024-11-14 | 2024-12-13
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 1 | 2025-03-01 | 2025-05-31
青山 | 處理對策建議 | 1 | 2025-03-01 | 2025-05-31
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31

## 九曲洞
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 路線地質 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-04-22 | 2025-04-24
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-21
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-31

## 長春祠
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | 2025-02-11 | 2025-02-13
世曦 | 路線地質 | 2 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-03-04 | 2025-03-06
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2025-01-12 | 2025-01-13
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 1 | 2025-06-30 | 2025-10-30
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0.5 | done
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0.5 | done
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 0.5 | done
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 0.5 | done
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 0.5 | done
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 0.5 | done
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 0.5 | done
北科 | InSAR | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-15
北科 | 控制測量 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-28
北科 | 高精度UAV測繪 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-28
北科 | 地面光達掃描 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-28
北科 | 邊坡判釋/分級 | 1 | 2024-11-28 | 2025-03-10
交大 | 落石分析 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-23
空資 | 步道SLAM掃描 | 1 | 2025-03-15 | 2025-03-31
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2024-11-14 | 2024-12-13
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 2 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-03-01 | 2025-03-31
中興 | 隧道點雲分析 | 2 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2025-01-12 | 2025-02-03 | 2025-03-31 | 2025-05-30
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2024-11-29: 2025-02-13; 2024-12-17: 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2024-11-29: 2025-02-13; 2024-12-17: 2025-03-31

## 天祥
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 1 | 2025-03-18 | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-04-21 | 2025-04-25
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 白楊
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-12
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-07
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 匯德(管8)
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-11
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 富世12鄰、崇德3鄰(管5)
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 環流丘
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 伊達斯
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 大禮大同
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 大清水
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 綠水步道(含遊憩區)
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 巴達崗步道
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 燕子口
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 2 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-03-18 | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 1 | 2024-11-15: 2025-03-18; 2024-11-16: 2025-03-20
世曦 | 岩體評分 | 1 | 2024-11-15: 2025-05-06; 2024-11-16: 2025-05-08
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2024-11-15: 2025-02-17; 2024-11-16: 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2024-11-15: 2025-02-17; 2024-11-16: 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2024-11-15: 2025-02-17; 2024-11-16: 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2024-11-15: 2025-02-17; 2024-11-16: 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2024-11-15: 2025-02-17; 2024-11-16: 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2024-11-15: 2025-03-10; 2024-11-16: 2025-03-14
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 1 | 2024-11-15: 2025-02-13; 2024-11-16: 2025-03-31
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 1 | 2024-11-15: 2025-02-13; 2024-11-16: 2025-03-31

## 錐麓古道
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 豁然亭步道
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 西寶社區(管4)
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 綠水文山步道
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 文山遊憩區
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 西寶遊憩區
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 谷園遊憩區
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 洛韶遊憩區
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 砂卡噹遊憩區
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 小錐麓步道
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 0
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0

## 砂卡噹步道
團隊 | 工作項目 | 次 | 起始1 | 結束1 | 起始2 | 結束2 | 起始3 | 結束3 | 起始4 | 結束4 | 起始5 | 結束5 | 起始6 | 結束6 | 起始7 | 結束7 | 起始8 | 結束8 | 起始9 | 結束9 | 起始10 | 結束10
世曦 | 現況調查 | 0 | [5 empty] | 2025-03-20
世曦 | 路線地質 | 0
世曦 | 岩體評分 | 0
世曦 | 水文地質調查 | 0
世曦 | 基本設計 | 0
世曦 | 初評-現場災害點位記錄(三維模型) | 0
世曦 | 初評-步道沿線構造型式 | 0
世曦 | 初評-環境地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-流域地質圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-地質災害潛勢圖套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-山崩與地滑地質敏感區套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
世曦 | 初評-歷史山崩目錄套繪 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-28
北科 | InSAR | 0
北科 | 控制測量 | 0
北科 | 高精度UAV測繪 | 0
北科 | 地面光達掃描 | 0
北科 | 邊坡判釋/分級 | 0
交大 | 落石分析 | 0
空資 | 步道SLAM掃描 | 0
空資 | 三維模型建模 | 1 | 2025-04-21 | 2025-04-25
青山 | 邊坡判釋/評估/分級 | 0
青山 | 處理對策建議 | 0
中興 | 隧道掃描 | 0
中興 | 隧道點雲分析 | 0
詮華 | 固定鋼樁測設 | 0
詮華 | 空載光達掃描及空拍 | 0
詮華 | 正射影像 | 0
詮華 | DEM/DSM(0.3m) | 0
詮華 | 三維實景模型 | 0
詮華 | 步道里程調查(含線型、里程座標) | 0
詮華 | 標示牌面製作及裝設 | 0