## 長春祠
Task | Start | Finish
基本設計 | 2025-04-01 | 2025-06-15
基本設計審議 | 2025-06-15 | 2025-08-14
細部設計發包 | 2025-08-14 | 2025-11-12
細部設計作業 | 2025-11-12 | 2026-03-15
工程發包 | 2026-03-15 | 2026-06-14
施工計畫書及動員 | 2026-06-14 | 2026-07-29
陡坡浮石、落石刷坡與清除 | 2026-07-29 | 2027-02-26
岩栓掛網護坡(含搭架) | 2026-10-27 | 2027-06-11
明隧道 | 2026-10-27 | 2027-03-27
石籠擋土牆(H=3m) | 2027-03-28 | 2027-04-27
無框架式護坡 | 2027-03-27 | 2027-04-26
高焦耳網工法 | 2027-03-26 | 2027-07-25
竣工文件及驗收 | 2027-07-25 | 2027-09-23
Formulas:
Start = [Finish, row above]
Start = [Start, row above]+90
Finish = [Start]+60
Finish = [Start]+225+2