## 布洛灣
Task | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish
基本設計審議 | 2025-12-01 | 2026-01-30
細部設計作業 | 2025-12-31 | 2026-03-31
工程發包 | 2026-03-31 | 2026-05-30
施工計畫書及動員 | 2026-05-30 | 2026-06-29
刷坡 | 2026-06-29 | 2026-08-10 |  |  | 2027-08-14 | 2027-08-17 | 2027-08-17 | 2027-08-25
消能式落石防護網 | 2026-07-20 | 2027-03-17
覆蓋式落石防護網 | 2027-04-01 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 2027-08-14 | 2027-08-25 | 2027-09-09 | 2027-11-28 | 2027-12-28 | 2027-12-28 | 2028-01-12
開口隔幕型落防護網 | 2027-03-17 | 2027-04-01
防落石柵 |  |  | 2027-04-13 04:48 | 2027-04-26 04:48 | 2027-04-26 04:48 | 2027-05-06 04:48
半重力式擋土牆 | 2027-01-25 04:48 | 2027-04-13 04:48 |  |  |  |  | 2027-11-28 04:48 | 2028-01-11 04:48 | 2027-10-25 04:48 | 2027-11-28 04:48
石籠擋土牆 | 2026-05-15 | 2026-10-29
草種噴植 | 2026-10-29 | 2026-11-04
漿砌卵石擋土牆 | 2026-11-18 | 2026-12-06
自由型框+岩栓 | [6 empty] | 2027-08-25 | 2027-11-28
鋼管壩 | 2026-12-20 04:48 | 2027-02-18 04:48
梳子壩 |  |  | 2027-02-26 04:48 | 2027-03-17 04:48 | 2027-08-19 04:48 | 2027-09-01 04:48
型鋼攔石柵 |  |  | 2027-02-18 04:48 | 2027-02-26 04:48 | 2027-08-11 04:48 | 2027-08-19 04:48
RC節制壩 | [8 empty] | 2027-10-03 04:48 | 2028-01-31 04:48
石籠攔砂擋牆 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | [6 empty] | 2027-05-08 04:48 | 2027-06-09 04:48
石籠護岸 | [8 empty] | 2027-06-11 04:48 | 2027-08-10 04:48
砌石護岸 | [8 empty] | 2027-08-10 04:48 | 2027-10-25 04:48
拍漿溝 | 2026-09-22 04:48 | 2026-11-07 04:48 | 2027-06-28 04:48 | 2027-08-11 04:48 |  |  | 2027-09-27 04:48 | 2027-10-03 04:48
排水箱涵 | 2026-11-07 04:48 | 2026-12-20 04:48
RCP涵管Ф=1.5m |  |  | 2027-05-01 04:48 | 2027-06-28 04:48 | 2027-09-01 04:48 | 2027-09-27 04:48
集水井 | 2026-07-24 04:48 | 2026-09-22 04:48 | 2027-03-17 04:48 | 2027-05-01 04:48
路面修復 | 2026-12-06 | 2026-12-20 |  |  | 2027-05-06 04:48 | 2027-05-08 04:48
護欄修復 | [8 empty] | 2027-06-09 04:48 | 2027-06-11 04:48

## 計算檔
Task | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | 各區各工班結束時間
基本設計審議 | 2025-12-01 | 2026-01-30 | [8 empty] | I區 |  | II區 |  | III區 |  | IV區 |  | V區
細部設計作業 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | [9 empty] | 2027-06-15 |  | 2027-08-14 |  | 2027-09-09 |  | 2027-12-28 |  | 2028-01-12
工程發包 | 2026-03-31 | 2026-05-30 | [9 empty] | 2027-04-13 04:48 |  | 2027-04-26 04:48 |  | 2027-05-08 04:48 |  | 2028-01-11 04:48 |  | 2027-11-28 04:48
施工計畫書及動員 | 2026-05-30 | 2026-06-29 | [9 empty] | 2027-02-18 04:48 |  | 2027-08-11 04:48 |  | 2027-09-27 04:48 |  | 2027-10-03 04:48 |  | 2028-01-31 04:48
刷坡 | 2026-06-29 | 2026-08-10 |  |  | 2027-08-14 | 2027-08-17 | 2027-08-17 | 2027-08-25
消能式落石防護網 | 2026-07-20 | 2027-03-17
覆蓋式落石防護網 | 2027-04-01 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 2027-08-14 | 2027-08-25 | 2027-09-09 | 2027-11-28 | 2027-12-28 | 2027-12-28 | 2028-01-12
開口隔幕型落防護網 | 2027-03-17 | 2027-04-01
防落石柵 |  |  | 2027-04-13 04:48 | 2027-04-26 04:48 | 2027-04-26 04:48 | 2027-05-06 04:48
半重力式擋土牆 | 2027-01-25 04:48 | 2027-04-13 04:48 |  |  |  |  | 2027-11-28 04:48 | 2028-01-11 04:48 | 2027-10-25 04:48 | 2027-11-28 04:48
石籠擋土牆 | 2026-05-15 | 2026-10-29
草種噴植 | 2026-10-29 | 2026-11-04
漿砌卵石擋土牆 | 2026-11-18 | 2026-12-06
自由型框+岩栓 | [6 empty] | 2027-08-25 | 2027-11-28
鋼管壩 | 2026-12-20 04:48 | 2027-02-18 04:48
梳子壩 |  |  | 2027-02-26 04:48 | 2027-03-17 04:48 | 2027-08-19 04:48 | 2027-09-01 04:48
型鋼攔石柵 |  |  | 2027-02-18 04:48 | 2027-02-26 04:48 | 2027-08-11 04:48 | 2027-08-19 04:48
RC節制壩 | [8 empty] | 2027-10-03 04:48 | 2028-01-31 04:48
石籠攔砂擋牆 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | [6 empty] | 2027-05-08 04:48 | 2027-06-09 04:48
石籠護岸 | [8 empty] | 2027-06-11 04:48 | 2027-08-10 04:48
砌石護岸 | [8 empty] | 2027-08-10 04:48 | 2027-10-25 04:48
拍漿溝 | 2026-09-22 04:48 | 2026-11-07 04:48 | 2027-06-28 04:48 | 2027-08-11 04:48 |  |  | 2027-09-27 04:48 | 2027-10-03 04:48
排水箱涵 | 2026-11-07 04:48 | 2026-12-20 04:48
RCP涵管Ф=1.5m |  |  | 2027-05-01 04:48 | 2027-06-28 04:48 | 2027-09-01 04:48 | 2027-09-27 04:48
集水井 | 2026-07-24 04:48 | 2026-09-22 04:48 | 2027-03-17 04:48 | 2027-05-01 04:48
路面修復 | 2026-12-06 | 2026-12-20 |  |  | 2027-05-06 04:48 | 2027-05-08 04:48
護欄修復 | [8 empty] | 2027-06-09 04:48 | 2027-06-11 04:48
Formulas:
Finish = [Start]+60
Finish = [Finish, row below]+75
Start = [Finish, row above]-([Finish, row above]-[Start, row above])/2
Start = [Finish, row above]

## 工期
| 功率 |  | I區 |  |  |  | II區 |  |  |  | III區 |  |  |  | IV區 |  |  |  | V區
工項 | 數量 | 天數 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期
工項: 刷坡 (M2); 功率 數量: 1000; 功率 天數: 7; I區 數量: 11728; I區 天數: 83; II區 數量: 304; II區 天數: 3; IV區 數量: 1077; IV區 天數: 8 | 94
工項: 消能式落石防護柵 (M); 功率 數量: 1; 功率 天數: 3; I區 數量: 160; I區 天數: 480 | 480
工項: 覆蓋式落石防護網 (處); 功率 數量: 1; 功率 天數: 15; I區 數量: 10; I區 天數: 150; II區 數量: 4; II區 天數: 60; III區 數量: 1; III區 天數: 15; IV區 數量: 2; IV區 天數: 30; V區 數量: 1; V區 天數: 15 | 270
工項: 開口隔幕型落防護網 (處); 功率 數量: 1; 功率 天數: 15; I區 數量: 1; I區 天數: 15 | 15
工項: 防落石柵 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 20; II區 數量: 13; II區 天數: 13; III區 數量: 10; III區 天數: 10 | 23
工項: 半重力式擋土牆+防落石柵; 功率 數量: 20; 功率 天數: 30; I區 數量: 51.5; I區 天數: 78; IV區 數量: 29.2; IV區 天數: 44; V區 數量: 22.4; V區 天數: 34 | 156
工項: 石籠擋土牆; 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.2; I區 數量: 833; I區 天數: 167 | 167
工項: 自由型框+岩栓; 功率 數量: 1000; 功率 天數: 95; IV區 數量: 1979; IV區 天數: 189 | 189
工項: 漿砌卵石擋土牆 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 20; I區 數量: 18; I區 天數: 18 | 18
工項: 草種噴植 (M2); 功率 數量: 1000; 功率 天數: 5; I區 數量: 1021; I區 天數: 6 | 6
鋼管壩 (座) | 1 | 60 | 1 | 60
工項: 梳子壩 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 25; I區 數量: 75; I區 天數: 94; II區 數量: 15; II區 天數: 19; III區 數量: 10; III區 天數: 13 | 126
工項: 型鋼攔石柵; 功率 數量: 25; 功率 天數: 20; II區 數量: 10; II區 天數: 8; III區 數量: 10; III區 天數: 8 | 16
工項: 石籠攔砂擋牆 (M3); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.2; I區 數量: 70; I區 天數: 14; V區 數量: 160; V區 天數: 32 | 46
工項: 石籠護岸 (M3); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.2; V區 數量: 300; V區 天數: 60 | 60
工項: 拍漿溝 (M); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.5; I區 數量: 91.25; I區 天數: 46; II區 數量: 87.9; II區 天數: 44; IV區 數量: 10.7; IV區 天數: 6 | 96
排水箱涵 (M) | 1 | 1 | 85 | 85
工項: RCP涵管Ф=1.5m (M); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.4; I區 數量: 378.8; I區 天數: 152; II區 數量: 145; II區 天數: 58; III區 數量: 64; III區 天數: 26 | 236
工項: 集水井 (座); 功率 數量: 1; 功率 天數: 15; I區 數量: 4; I區 天數: 60; II區 數量: 3; II區 天數: 45 | 105
工項: 路面修復 (不含RCP通過)(M2); 功率 數量: 100; 功率 天數: 1; I區 數量: 1350; I區 天數: 14; III區 數量: 185; III區 天數: 2 | 16
工項: 護欄修復 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 1; V區 數量: 24; V區 天數: 2 | 2
RC節制壩 | 1 | 30 | [16 empty] | 8 | 240
砌石護岸 | 1 | 0.1 | [16 empty] | 754 | 76