## 布洛灣
Task | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish
基本設計審議 | 2025-12-01 | 2026-01-30
細部設計作業 | 2025-12-31 | 2026-03-31
工程發包 | 2026-03-31 | 2026-05-30
施工計畫書及動員 | 2026-05-30 | 2026-06-29
刷坡 | 2026-06-29 | 2026-09-20 |  |  |  |  | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-10 08:00
消能式落石防護網 | 2026-08-23 08:00 | 2027-04-20 08:00
覆蓋式落石防護網 | 2027-05-05 08:00 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-19 08:00 | 2027-09-17 08:00 | 2027-09-17 08:00 | 2027-10-02 08:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-08 08:00 | 2028-01-08 08:00 | 2028-01-23 08:00
開口隔幕型落防護網 | 2027-04-20 08:00 | 2027-05-05 08:00
防落石柵 |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-25 | 2027-08-28 | 2027-09-07
半重力式擋土牆+防落石柵 | 2027-04-25 | 2027-07-12 |  |  | 2027-07-25 | 2027-08-28 | 2027-10-10 08:00 | 2027-11-23 08:00
石籠擋土牆 | 2026-06-13 13:20 | 2026-11-27 13:20
草種噴植 | 2026-11-27 13:20 | 2026-12-03 13:20
漿砌卵石擋土牆 | 2026-12-17 13:20 | 2027-01-04 13:20
自由型框+岩栓 | [6 empty] | 2027-10-10 08:00 | 2027-12-09 08:00
梳子壩 | 2027-02-21 08:00 | 2027-05-26 08:00 | 2027-06-03 08:00 | 2027-06-22 08:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-07 08:00
型鋼攔石柵 |  |  | 2027-05-26 08:00 | 2027-06-03 08:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-24 08:00
石籠攔砂擋牆 | 2026-12-03 13:20 | 2026-12-17 13:20
石籠護岸 | [8 empty] | 2027-11-23 08:00 | 2028-01-22 08:00
拍漿溝 | 2026-10-22 08:00 | 2026-12-07 08:00 | 2027-10-03 08:00 | 2027-11-16 08:00 |  |  | 2028-01-02 08:00 | 2028-01-08 08:00
RCP涵管Ф=1.5m | 2026-12-07 08:00 | 2027-02-21 08:00 | 2027-08-06 08:00 | 2027-10-03 08:00 | 2027-12-07 08:00 | 2028-01-02 08:00
集水井 | 2026-08-23 08:00 | 2026-10-22 08:00 | 2027-06-22 08:00 | 2027-08-06 08:00
路面修復 | 2027-01-04 13:20 | 2027-01-18 13:20 |  |  | 2027-09-07 | 2027-09-09 |  |  | 2028-01-22 08:00 | 2028-01-24 08:00
護欄修復

## 計算檔
Task | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish | 各區各工班結束時間
基本設計審議 | 2025-12-01 | 2026-01-30 | [8 empty] | I區 |  | II區 |  | III區 |  | IV區 |  | V區
細部設計作業 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | [9 empty] | 2027-07-19 08:00 |  | 2027-09-17 08:00 |  | 2027-10-02 08:00 |  | 2028-01-08 08:00 |  | 2028-01-23 08:00
工程發包 | 2026-03-31 | 2026-05-30 | [9 empty] | 2027-07-12 |  | 2027-07-25 |  | 2027-09-09 |  | 2027-11-23 08:00 |  | 2028-01-24 08:00
施工計畫書及動員 | 2026-05-30 | 2026-06-29 | [9 empty] | 2027-05-26 08:00 |  | 2027-11-16 08:00 |  | 2028-01-02 08:00 |  | 2028-01-08 08:00
刷坡 | 2026-06-29 | 2026-09-20 |  |  |  |  | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-10 08:00
消能式落石防護網 | 2026-08-23 08:00 | 2027-04-20 08:00
覆蓋式落石防護網 | 2027-05-05 08:00 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-19 08:00 | 2027-09-17 08:00 | 2027-09-17 08:00 | 2027-10-02 08:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-08 08:00 | 2028-01-08 08:00 | 2028-01-23 08:00
開口隔幕型落防護網 | 2027-04-20 08:00 | 2027-05-05 08:00
防落石柵 |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-25 | 2027-08-28 | 2027-09-07
半重力式擋土牆+防落石柵 | 2027-04-25 | 2027-07-12 |  |  | 2027-07-25 | 2027-08-28 | 2027-10-10 08:00 | 2027-11-23 08:00
石籠擋土牆 | 2026-06-13 13:20 | 2026-11-27 13:20
草種噴植 | 2026-11-27 13:20 | 2026-12-03 13:20
漿砌卵石擋土牆 | 2026-12-17 13:20 | 2027-01-04 13:20
自由型框+岩栓 | [6 empty] | 2027-10-10 08:00 | 2027-12-09 08:00
梳子壩 | 2027-02-21 08:00 | 2027-05-26 08:00 | 2027-06-03 08:00 | 2027-06-22 08:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-07 08:00
型鋼攔石柵 |  |  | 2027-05-26 08:00 | 2027-06-03 08:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-24 08:00
石籠攔砂擋牆 | 2026-12-03 13:20 | 2026-12-17 13:20
石籠護岸 | [8 empty] | 2027-11-23 08:00 | 2028-01-22 08:00
拍漿溝 | 2026-10-22 08:00 | 2026-12-07 08:00 | 2027-10-03 08:00 | 2027-11-16 08:00 |  |  | 2028-01-02 08:00 | 2028-01-08 08:00
RCP涵管Ф=1.5m | 2026-12-07 08:00 | 2027-02-21 08:00 | 2027-08-06 08:00 | 2027-10-03 08:00 | 2027-12-07 08:00 | 2028-01-02 08:00
集水井 | 2026-08-23 08:00 | 2026-10-22 08:00 | 2027-06-22 08:00 | 2027-08-06 08:00
路面修復 | 2027-01-04 13:20 | 2027-01-18 13:20 |  |  | 2027-09-07 | 2027-09-09 |  |  | 2028-01-22 08:00 | 2028-01-24 08:00
護欄修復
Formulas:
Finish = [Start]+60
Finish = [Finish, row below]+75
Start = [Finish, row above]-([Finish, row above]-[Start, row above])/2
Start = [Finish, row above]

## 工期
| 功率 |  | I區 |  |  |  | II區 |  |  |  | III區 |  |  |  | IV區 |  |  |  | V區
工項 | 數量 | 天數 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期 | 數量 | 天數 | 起始日期 | 結束日期
工項: 刷坡 (M2); 功率 數量: 1000; 功率 天數: 7; I區 數量: 11728; I區 天數: 83; IV區 數量: 1077; IV區 天數: 8 | 91
工項: 消能式落石防護柵 (M); 功率 數量: 1; 功率 天數: 3; I區 數量: 160; I區 天數: 480 | 480
工項: 覆蓋式落石防護網 (處); 功率 數量: 1; 功率 天數: 15; I區 數量: 10; I區 天數: 150; II區 數量: 4; II區 天數: 60; III區 數量: 1; III區 天數: 15; IV區 數量: 2; IV區 天數: 30; V區 數量: 1; V區 天數: 15 | 270
工項: 開口隔幕型落防護網 (處); 功率 數量: 1; 功率 天數: 15; I區 數量: 1; I區 天數: 15 | 15
工項: 防落石柵 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 20; II區 數量: 13; II區 天數: 13; III區 數量: 10; III區 天數: 10 | 23
工項: 半重力式擋土牆+防落石柵; 功率 數量: 20; 功率 天數: 30; I區 數量: 51.5; I區 天數: 78; IV區 數量: 29.2; IV區 天數: 44 | 122
工項: RC擋牆 (M); III區 數量: 22.4; III區 天數: 34 | 34
工項: 石籠擋土牆; 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.2; I區 數量: 833; I區 天數: 167 | 167
工項: 自由型框+岩栓; 功率 數量: 1000; 功率 天數: 95; IV區 數量: 1261; IV區 天數: 120 | 120
工項: 漿砌卵石擋土牆 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 20; I區 數量: 18; I區 天數: 18 | 18
工項: 草種噴植 (M2); 功率 數量: 1000; 功率 天數: 5; I區 數量: 1021; I區 天數: 6 | 6
工項: 梳子壩 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 25; I區 數量: 75; I區 天數: 94; II區 數量: 15; II區 天數: 19; III區 數量: 10; III區 天數: 13 | 126
工項: 型鋼攔石柵; 功率 數量: 25; 功率 天數: 20; II區 數量: 10; II區 天數: 8; III區 數量: 10; III區 天數: 8 | 16
工項: 石籠攔砂擋牆 (M3); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.2; I區 數量: 70; I區 天數: 14 | 14
工項: 石籠護岸 (M3); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.2; V區 數量: 300; V區 天數: 60 | 60
工項: 拍漿溝 (M); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.5; I區 數量: 91.25; I區 天數: 46; II區 數量: 87.9; II區 天數: 44; IV區 數量: 10.7; IV區 天數: 6 | 96
工項: RCP涵管Ф=1.5m (M); 功率 數量: 1; 功率 天數: 0.4; I區 數量: 378.8; I區 天數: 152; II區 數量: 145; II區 天數: 58; III區 數量: 64; III區 天數: 26 | 236
工項: 集水井 (座); 功率 數量: 1; 功率 天數: 15; I區 數量: 4; I區 天數: 60; II區 數量: 3; II區 天數: 45 | 105
工項: 路面修復 (不含RCP通過)(M2); 功率 數量: 100; 功率 天數: 1; I區 數量: 1350; I區 天數: 14; III區 數量: 185; III區 天數: 2 | 16
工項: 護欄修復 (M); 功率 數量: 20; 功率 天數: 1; V區 數量: 24; V區 天數: 2 | 2