## Sheet1
項次 | 工作項目 | 開始日期 | 結束日期 | 完成百分比 | 備註
1 | 台九線步道及遊憩區
1 | 資料蒐集作業 | 2024-10-24 | 2025-06-30 | 75 | 已蒐集各項歷史災害圖資，兩期衛星影像
1 | 測量及空拍調查作業 | 2024-10-24 | 2025-09-01 | 75 | 外業及優先步道內業已完成
1 | 地質水文與隧道設施調查作業 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 10 | 預計於崇德隧道北口鑽設1孔
1 | 初步評估 | 2024-10-24 | 2025-06-30 | 100 | 包含現場災害點位記錄、地表地質調查、各式災害潛勢圖套繪
1 | 潛在失穩邊坡之判釋及圈繪 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 100
1 | 潛在失穩邊坡之破壞機制解析及原因評估 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 100
1 | 期中報告 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 100
1 | 特定區域及重點崩塌地之地質模型建立 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 20
2 | 管5一般管制區
2 | 資料蒐集作業 | 2024-10-24 | 2025-06-30 | 75 | 已蒐集各項歷史災害圖資，兩期衛星影像
2 | 測量及空拍調查作業 | 2024-10-24 | 2025-09-01 | 75 | 外業及優先步道內業已完成
2 | 地質水文與隧道設施調查作業 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 10 | 預計於崇德隧道北口鑽設1孔
2 | 初步評估 | 2024-10-24 | 2025-06-30 | 100 | 包含現場災害點位記錄、地表地質調查、各式災害潛勢圖套繪
2 | 期中報告 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 100